## 표지
[자화전자][SI][설비IF]광학CM_VTask_설비온라인
현장 통합 테스트 - 설비명
문서번호 : 자화전자템플릿_광학CM_VTask_설비온라인_사전점검 및 현장통합Test_결과서(XML)_v0.1
관리부서 : 공정제어팀
| 소속 | LG CNS |  | 작성자 | 배준석 책임
| 소속 | LG CNS |  | 검토자 | 배준석 책임
| 소속 | LG CNS |  | 승인자 | 박민용 선임
| 소속 | LG 이노텍 |  | 검수자 | 오현학 책임
Copyright ⓒ LG CNS LG CNS의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 배포, 사용을 금합니다.

## 개정이력
개 정 이 력
Ver. | 변경일 | 관련 근거 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자
1.0 | 2026-05-26 | - | 최초 작성 | 배준석 | 박민용
-
업무기능분해도
업무기능분해도

## Test 결과 종합
▣ 테스트 결과
| 테스트 일자 : | 2022-11-03
| 구분 | 설비명 | 금일 테스트 결과 |  |  |  | 테스트 결과 누적 | [7 empty] | 비고
|  |  | 금일 테스트케이스 | OK | NG | SKIP | 전체 테스트케이스 | 테스트 진척률 | OK |  | NG |  | SKIP
[9 empty] | 개수 | 비율 | 개수 | 비율 | 개수 | 비율
| 메시지 테스트 | Unit#1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 시나리오 테스트 | Unit#1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Machine Total | Unit#1 |  |  |  |  | 56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#2 |  |  |  |  | 56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#3 |  |  |  |  | 56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#4 |  |  |  |  | 56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#5 |  |  |  |  | 56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#6 |  |  |  |  | 56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Unit#7 |  |  |  |  | 56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Line Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 테스트 개요 |  | - 테스트 일정 : 2026.xx.xx~2026.xx.xx (테스트 N일차 [2026.xx.xx])
- 테스트 담당자
|  |  |  | 업무 구분 |  |  | 소속 (회사명) |  | 성명 (이름 직급) |  | 전화번호
- 테스트 환경
|  |  |  | 구분 |  |  | 설비 |  | EIF |  | GMES |  | GRMS |  | 비고
|  |  |  | 테스트 환경 |  |  | 양산 서버에 연결 |  | 양산 서버 |  | 개발서버 |  | 개발서버
|  |  |  | 테스트 후 환경 |  |  | 양산 서버에 연결 |  | 양산 서버 |  | 양산 서버 |  | 양산서버
| 종 합 의 견 |  | [ Test 종합 의견 ] - Online 및 Tray Sceanario 테스트 - 잔건 진행 - WJ Cleaning RMS 현장 TEST 대기 - Plasma Cleaner RMS 현장 TEST 완료 (업체 프로그램 특성상 지정파라미터 사용불가) [ 향후 계획 ] - [ 지원 요청 사항 ]
테스트 전 Check List
|  |  |  | Check List | [6 empty] | Contect Point |  | Rusult
|  |  |  | LAN Cable 연결 여부 | [6 empty] | Maker |  | Y
|  |  |  | 설비 IP Address & Port No. Setting 여부 | [6 empty] | Maker |  | Y
|  |  |  | 설비 제어담당자/통역 Arrange 여부 | [6 empty] | Maker |  | Y
|  |  |  | MES/MMD 설비 기준 정보 등록 여부 | [6 empty] | MES |  | Y
|  |  |  | 테스트용 자재 요청 | [6 empty] | Eng'r |  | Y
|  |  |  | 테스트용 자재 정보 MES 등록 요청 | [6 empty] | MES |  | Y
|  |  |  | EIF 모델링 완료 여부 | [6 empty] | EIF |  | Y
Note on N49: Y : 완료 N : 미완료

## 01) 메세지 테스트
▣ 메시지 테스트
| No | Test Case ID | Stream | Function | Direction | Required | Message Name | RPTID | MES BizRule Name | EIF 담당자 | Unit #1 |  |  |  | Unit #2 |  |  |  | Unit #3 |  |  |  | Unit #4 |  |  |  | Unit #5 |  |  |  | Unit #6 |  |  |  | Unit #7
[11 empty] | 날짜 | 판정 | Message Structure (Test Log Copy) | 비고 | 날짜 | 판정 | Message Structure (Test Log Copy) | 비고 | 날짜 | 판정 | Message Structure (Test Log Copy) | 비고 | 날짜 | 판정 | Message Structure (Test Log Copy) | 비고 | 날짜 | 판정 | Message Structure (Test Log Copy) | 비고 | 날짜 | 판정 | Message Structure (Test Log Copy) | 비고 | 날짜 | 판정 | Message Structure (Test Log Copy) | 비고
| 1 | TC-EIF-MSG-1 | * | 0 | H◀▶E | O | Abort Transaction | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
|  |  | 1 |  |  |  | Stream1 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | -
| 2 | TC-EIF-MSG-2 | 1 | 1 | H◀▶E | O | Are You There Request | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 3 | TC-EIF-MSG-3 | 1 | 2 | H◀▶E | O | Are You There Data | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 4 | TC-EIF-MSG-4 | 1 | 3 | H▶E | O | Selected Equipment Status Request | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 5 | TC-EIF-MSG-5 | 1 | 4 | H◀E | O | Selected Equipment Status Data | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
|  |  | 2 |  |  |  | Stream2 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | -
| 5 | TC-EIF-MSG-5 | 2 | 3 | H▶E | O | Link Test Request | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 6 | TC-EIF-MSG-6 | 2 | 4 | H◀E | O | Link Test Response | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 7 | TC-EIF-MSG-7 | 2 | 17 | H◀▶E | O | Date and Time Request (DTR) | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 8 | TC-EIF-MSG-8 | 2 | 18 | H◀▶E | O | Date and Time Data (DTD) | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 9 | TC-EIF-MSG-9 | 2 | 23 | H▶E | O | Trace Initialize Send (TIS) | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 10 | TC-EIF-MSG-10 | 2 | 24 | H◀E | O | Trace Initialize Acknowledge (TIA) | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 11 | TC-EIF-MSG-11 | 2 | 31 | H▶E | O | Date and Time Set Request | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 12 | TC-EIF-MSG-12 | 2 | 32 | H◀E | O | Date and Time Set Acknowledge | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 13 | TC-EIF-MSG-13 | 2 | 49 | H▶E | O | LOT_START | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 14 | TC-EIF-MSG-14 | 2 | 49 | H▶E | O | LOT_ID_FAIL | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 15 | TC-EIF-MSG-15 | 2 | 49 | H▶E | O | NG_LOT_START | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 15 | TC-EIF-MSG-15 | 2 | 49 | H▶E | O | NG_LOT_ID_FAIL | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 16 | TC-EIF-MSG-16 | 2 | 49 | H▶E | O | PRODUCT_ID_FAIL | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 17 | TC-EIF-MSG-17 | 2 | 49 | H▶E | O | PRODUCT_DATA | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 18 | TC-EIF-MSG-18 | 2 | 49 | H▶E | O | SETCODE_IDLE_REASON | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 19 | TC-EIF-MSG-19 | 2 | 49 | H▶E | O | SETCODE_DOWN_ACTION | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 20 | TC-EIF-MSG-20 | 2 | 50 | H◀E | O | Enhanced Remote Command Acknowledge | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 21 | TC-EIF-MSG-21 | 2 | 61 | H◀E | Optional | Idle Reason Code Request | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 22 | TC-EIF-MSG-22 | 2 | 62 | H▶E | Optional | Idle Reason Code Data | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
|  |  | 5 |  |  |  | Stream5 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | -
| 23 | TC-EIF-MSG-23 | 5 | 1 | H◀E | O | Alarm Report Send | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 24 | TC-EIF-MSG-24 | 5 | 2 | H▶E | O | Alarm Report Acknowledge | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 25 | TC-EIF-MSG-25 | 5 | 5 | H▶E | O | List Alarms Request | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 26 | TC-EIF-MSG-26 | 5 | 6 | H◀E | O | List Alarm Data | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
|  |  | 6 |  |  |  | Stream6 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | -
| 27 | TC-EIF-MSG-27 | 6 | 1 | H◀E | O | Trace Data Send | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 28 | TC-EIF-MSG-28 | 6 | 2 | H▶E | O | Trace Data Acknowledge | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 29 | TC-EIF-MSG-29 | 6 | 11 | H◀E | O | Control State Change Report | 10101 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 30 | TC-EIF-MSG-30 | 6 | 11 | H◀E | O | Equipment State Change Report | 10102 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 31 | TC-EIF-MSG-31 | 6 | 11 | H◀E | O | Lot ID Report | 20106 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 32 | TC-EIF-MSG-32 | 6 | 11 | H◀E | O | LOT ID Request | 20108 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 33 | TC-EIF-MSG-33 | 6 | 11 | H◀E | O | Lot Processing Started Report | 20101 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 34 | TC-EIF-MSG-34 | 6 | 11 | H◀E | O | Product Data Request Report | 20403 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 35 | TC-EIF-MSG-35 | 6 | 11 | H◀E | O | Product Processing Completed Report | 20401 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 36 | TC-EIF-MSG-36 | 6 | 11 | H◀E | O | NG Product Processing Completed Report | 20405 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 37 | TC-EIF-MSG-37 | 6 | 11 | H◀E | O | Lot Processing Completed Report | 20102 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 38 | TC-EIF-MSG-38 | 6 | 11 | H◀E | O | NG Lot Processing Completed Report | 20109 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 39 | TC-EIF-MSG-39 | 6 | 11 | H◀E | O | Canceled Report | 20103 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 40 | TC-EIF-MSG-40 | 6 | 11 | H◀E | O | Aborted Report | 20104 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 41 | TC-EIF-MSG-41 | 6 | 11 | H◀E | O | Idle Reason Set Report | 50102 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 42 | TC-EIF-MSG-42 | 6 | 11 | H◀E | O | Idle Reason Reset Report | 50103 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 43 | TC-EIF-MSG-43 | 6 | 11 | H◀E | O | Terminal Message Recognition | 90101 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 44 | TC-EIF-MSG-44 | 6 | 11 | H◀E | O | New Process State Changed Report | 10108 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 45 | TC-EIF-MSG-45 | 6 | 11 | H◀E | O | Equipment Access Mode Changed Report | 10109 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 46 | TC-EIF-MSG-46 | 6 | 11 | H◀E | O | Unit State Changed Report | 10201 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 47 | TC-EIF-MSG-47 | 6 | 11 | H◀E | O | Unit Material Count Report #1 | 10202 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 48 | TC-EIF-MSG-48 | 6 | 11 | H◀E | O | Unit Material Count Report #2 | 10203 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 49 | TC-EIF-MSG-49 | 6 | 11 | H◀E | O | Unit Material Count Report #3 | 10204 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 50 | TC-EIF-MSG-50 | 6 | 11 | H◀E | O | Unit Material Count Report #4 | 10205 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 51 | TC-EIF-MSG-51 | 6 | 11 | H◀E | O | Unit Material Count Report #5 | 10206 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 52 | TC-EIF-MSG-52 | 6 | 11 | H◀E | O | Down Action Report | 50105 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 53 | TC-EIF-MSG-53 | 6 | 11 | H◀E | O | Idle Reason Report | 50104 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 54 | TC-EIF-MSG-54 | 6 | 11 | H◀E | O | Unit Processing Time Report | 50105 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
| 55 | TC-EIF-MSG-55 | 6 | 12 | H▶E | O | Event Report Send Acknowledge (ERA) | - |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시 |  |  |  | 미실시
|  |  | 7 |  |  |  | Stream7 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | -
| 56 | TC-EIF-MSG-56 | 7 | 19 | H▶E | Optional | Current EPPD Request (RER) | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 57 | TC-EIF-MSG-57 | 7 | 20 | H◀E | Optional | Current EPPD Data (RED) | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
|  |  | 9 |  |  |  | Stream9 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | -
| 58 | TC-EIF-MSG-58 | 9 | 3 | H◀E | O | Unrecognized Stream Type | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 59 | TC-EIF-MSG-59 | 9 | 5 | H◀E | O | Unrecognized Function Type | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 60 | TC-EIF-MSG-60 | 9 | 9 | H◀E | O | Transaction Timer Timeout | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 61 | TC-EIF-MSG-61 | 9 | 13 | H◀E | O | Transaction Timer Timeout | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
|  |  | 10 |  |  |  | Stream10 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | -
| 62 | TC-EIF-MSG-62 | 10 | 1 | H◀E | O | Terminal Request | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 63 | TC-EIF-MSG-63 | 10 | 2 | H▶E | O | Terminal Request Acknowledge | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 64 | TC-EIF-MSG-64 | 10 | 3 | H▶E | O | Terminal Display, Single | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| 65 | TC-EIF-MSG-65 | 10 | 4 | H◀E | O | Terminal Display, Single Acknowledge | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
Note on H39: BJS: Control State 변경되면 보고 0 TIME 1 CONTROLSTATE 2 REASONTEXT 3 OPERATORID
Note on H40: BJS: Equipment State 변경되면 보고 0 TIME 1 PREVEQPSTATE 2 CURREQPSTATE 3 ALARMID 4 ALARMCODE 5 ALARMTEXT 6 OPERATORID
Note on H41: BJS: Lot ID를 Reading 시 보고 0 TIME 1 LOTTYPE 2 LOTID 3 RECIPEID 4 OPERATIONMODE 5 OPERATORID
Note on H42: BJS: Lot ID를 Request 시 보고 0 TIME 1 LOTTYPE 2 LOTID 3 RECIPEID 4 OPERATIONMODE 5 OPERATORID
Note on H43: BJS: Lot Start 이벤트 보고 0 TIME 1 LOTID 2 PROCID 3 PRODID 4 RECIPEID 5 TOTALQTY 6 OPERATIONMODE 7 OPERATORID
Note on H44: BJS: Product의 Product 정보 요청 시 보고 0 TIME 1 LOTID 2 PROCID 3 PRODID 4 PRODUCTID → MODULEID 5 OPERATIONMODE 6 OPERATORID
Note on H45: BJS: Tray 내 Product 작업 완료 시 보고 0 TIME 1 PORTID 2 LOTID 3 PROCID 4 PRODID 5 TRAYID 6 FROMMGZ 7 FROMTRAY 8 FROMPOCKET 9 TOMGZ 10 TOTRAY 11 TOPOCKET 12 MODULEID 13 RESULT 14 NGCODE 15 NGPOCKETID 16 OPERATIONMODE 17 OPERATORID 18 PROCESSDATAQTY 19 MODULE NAME APD#1 20 MODULE VALUE APD#1 ⁝ ⁝ 18+(2n-1) MODULE NAME APD#n 18+(2n) MODULE VALUE APD#n
Note on H46: BJS: NG Tray 내 Product 작업 완료 시 보고 0 TIME 1 PORTID 2 LOTID 3 PROCID 4 PRODID 5 TRAYID 6 FROMMGZ 7 FROMTRAY 8 FROMPOCKET 9 TOMGZ 10 TOTRAY 11 TOPOCKET 12 MODULEID 13 RESULT 14 NGCODE 15 NGPOCKETID 16 OPERATIONMODE 17 OPERATORID 18 PROCESSDATAQTY 19 MODULE NAME APD#1 20 MODULE VALUE APD#1 ⁝ ⁝ 18+(2n-1) MODULE NAME APD#n 18+(2n) MODULE VALUE APD#n
Note on H47: BJS: Lot Completed 이벤트 보고 0 TIME 1 LOTID 2 PROCID 3 PRODID 4 RECIPEID 5 TOTALQTY 6 INQTY 7 OUTQTY 8 NGQTY 9 ENDMODE 10 NG_LOT_FLAG 11 OPERATIONMODE 12 OPERATORID
Note on H48: BJS: NG Lot Completed 이벤트 보고 0 TIME 1 LOTID 2 PROCID 3 PRODID 4 RECIPEID 5 TOTALQTY 6 INQTY 7 OUTQTY 8 NGQTY 9 ENDMODE 10 OPERATIONMODE 11 OPERATORID
Note on H49: BJS: 작업 취소 시 보고 (레시피 오토체인지 불가시) 0 TIME 1 ID 2 CANCELMODE 3 PORTTYPE 4 PORTID 5 OPERATORID
Note on H50: BJS: Tray Processing 이후 작업 취소 (Abort) 시 보고 0 TIME 1 LOTID 2 OPERATORID
Note on H51: BJS: 설비에 설정된 시간을 초과하는 경우 보고 (설비 비가동 시작시간 / 종료시간 / 사유) 0 TIME 1 REASONCODE 2 OPERATORID
Note on H52: BJS: 설비에 설정된 시간을 초과하는 경우 보고 (설비 비가동 시작시간 / 종료시간 / 사유) 0 TIME 1 REASONCODE 2 OPERATORID
Note on H53: BJS: Terminal Message 확인 Button Click 시 보고 (설비는 Terminal Message를 화면에 표시하고, 수신한 Terminal Message 이력 관리함) 0 TIME 1 TERMINALMSGACK 2 OPERATORID
Note on H54: BJS: Equipment State 변경되면 보고 0 TIME 1 OPERATORID 2 PREVNEWEQPSTATE 2 CURRNEWEQPSTATE 3 ALARMLISTQTY 4 ALARMID#1 5 ALARMCATEGORY#1 6 ALARMTEXT#1 ⁝ ⁝ 3+(3n-2) ALARMID#n 3+(3n-1) ALARMCATEGORY#n 3+(3n) ALARMTEXT#n
Note on H55: BJS: 설비 Access mode(OP, Maint, Eng_Vendor, Eng_MI, Engineer, Admin)가 변경되면 보고 0 TIME 1 EQUIPMENTACCESSMODE 2 OPERATORID
Note on H56: BJS: Unit(설비모듈)별 Equipment State 변경되면 보고 0 TIME 1 OPERATORID 2 UNITLISTQTY 3 UNITID#1 4 UNITSTATE#1 ⁝ ⁝ 2+(2n-1) UNITID#n 2+(2n) UNITSTATE#n
Note on H57: BJS: Unit(설비모듈)별 진행한 자재 수량을 보고 0 TIME 1 OPERATORID 2 UNITID 3 MATERIALCOUNTLISTQTY 4 MATERIALTYPE#1 5 SLOTNO#1 6 INPUTMATERIALCOUNT#1 7 GOODMATERIALCOUNT#1 8 NGMATERIALCOUNT#1 ⁝ ⁝ 3+(5n-4) MATERIALTYPE#n 3+(5n-3) SLOTNO#n 3+(5n-2) INPUTMATERIALCOUNT#n 3+(5n-1) GOODMATERIALCOUNT#n 3+(5n) NGMATERIALCOUNT#n
Note on H62: BJS: Down 발생 시 조치내역 보고 0 TIME 1 ACTIONCODE 2 ACTIONDESCRIPTION 3 DOWNSTARTTIME 4 DOWNENDTIME 5 OPERATORID 6 ALARMLISTQTY 7 ALARMID#1 8 ALARMCATEGORY#1 9 ALARMTEXT#1 ⁝ ⁝ 6+(3n-2) ALARMID#n 6+(3n-1) ALARMCATEGORY#n 6+(3n) ALARMTEXT#n
Note on H63: BJS: 설비에 설정된 시간을 초과하는 경우 보고 (설비 비가동 시작시간 / 종료시간 / 사유) 0 IDLESTARTTIME 1 IDLEENDTIME 2 IDLECODE 3 IDLETEXT 4 IDLENOTE 5 OPERATORID
Note on H64: BJS: LOT완공시 설비에 있는 각 Unit의 Tact/Cycle Time보고 0 TIME 1 OPERATORID 2 LOTID 3 PROCESSID 4 MODELID 5 RECIPEID 7 UNITLISTQTY 8 UNITID#1 9 UNITTACTTIME#1 10 UNITCYCLETIME#1 ⁝ ⁝ 7+(3n-2) UNITID#n 7+(3n-1) UNITTACTTIME#n 7+(3n) UNITCYCLETIME#n

## 02) 시나리오 테스트
▣ 시나리오 테스트
| No. | Test Case ID | Test Case | Test Process Description | Name of Function | Sx,Fy | CEID | Required | 적용 Lv. | Remark | EIF담당자 | Unit #1 |  |  | Unit #2 |  |  | Unit #3 |  |  | Unit #4 |  |  | Unit #5 |  |  | Unit #6 |  |  | Unit #7
[12 empty] | 날짜 | 판정 | 비고 | 날짜 | 판정 | 비고 | 날짜 | 판정 | 비고 | 날짜 | 판정 | 비고 | 날짜 | 판정 | 비고 | 날짜 | 판정 | 비고 | 날짜 | 판정 | 비고
|  |  | 통신 연결 Test | [9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | 1. On-Line Identification | [9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 1 | TC-EIF-SCN-1 | 1.1 Are You There Request | 1. Host에서 Are You There 전송 2. 설비는 Online Data 응답 | 1. Are You There | S1F1 | - | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
| 2 | TC-EIF-SCN-2 | 1.2 Are You There Request | 1. 설비에서 Are You There 전송 2. Host는 Online Data 응답 | 1. Are You There | S1F1 | - | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
| 3 | TC-EIF-SCN-3 | 1.3 Selected Equipment Status Request | 1. 설비에 설비상태 요청 2. 요청된 설비의 상태 응답 | 1. Selected Equipment Status Request | S1F3 | - | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
|  |  | 2 Time Synchronization | [9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 4 | TC-EIF-SCN-4 | 2.1 Link Test Request | 1. Link Test | 1. Link Test Request | S2F3 | - | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
| 5 | TC-EIF-SCN-5 | 2.2 Date Time Request | 1. 설비에서 Host로 현재 날짜 및 시간 정보를 요청함. 2. Host는 현재 날짜와 시간을 전송함. | 1. Date and Time Request | S2F17 | - | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
| 6 | TC-EIF-SCN-6 | 2.3 Time Synchronization Data Request By Host | Host에서 설비로 현재 날짜 및 시간 정보를 전송함. - 12 of digits(Default) : YYMMDDhhmmss | 1. Date and Time Set Request | S2F31 | - | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
|  |  | 3 Alarm Management | [9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 7 | TC-EIF-SCN-7 | 3.1 Alarm Set(=발생) / Reset(=해제) Report | 설비는 현재 Enabled Alarm이 발생하거나 해제 될 경우, 이를 Host로 보고함. | 1. Alarm Report Send | S5F1 | - | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
| 8 | TC-EIF-SCN-8 | 3.2 List Alarms Request | List Alarms Request | 1. List Alarms Request | S5F5 | - | Optional | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
|  |  | 4. Remote Control | [9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 9 | TC-EIF-SCN-9 | 4.1 LOT_START | Common : TIME,PROCID,,MODEL,LOTID,RECIPEID,TOTALQTY,OPERATORID | 1. Enhanced Host Command Send | S2F49 | - | O | Lv.1 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 10 | TC-EIF-SCN-10 | 4.2 LOT_ID_FAIL | Common : TIME ,LOTID, RECIPEID, OPERATORID Result : RESULT (n=2) CODE, TEXT | 1. Enhanced Host Command Send | S2F49 | - | O | Lv.1 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 11 | TC-EIF-SCN-11 | 4.3 NG_LOT_START | Common : TIME, PROCID, MODEL, LOTID, RECIPEID, TOTALQTY, OPERATORID | 1. Enhanced Host Command Send | S2F49 | - | O | Lv.1 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 12 | TC-EIF-SCN-12 | 4.4 NG_LOT_ID_FAIL | Common : TIME, LOTID, RECIPEID, OPERATORID Result : RESULT (n=2) CODE, TEXT | 1. Enhanced Host Command Send | S2F49 | - | O | Lv.1 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 13 | TC-EIF-SCN-13 | 4.5 PRODUCT_ID_FAIL | Common : TIME, LOTID, RECIPEID, OPERATORID Result : RESULT (n=2) MODULEID, CODE, TEXT | 1. Enhanced Host Command Send | S2F49 | - | O | Lv.1 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 14 | TC-EIF-SCN-14 | 4.6 PRODUCT_DATA | Common : TIME, LOTID, PROCID, MODEL, MODULEID, RESULT, DETAIL, OPERATORID | 1. Enhanced Host Command Send | S2F49 | - | O | Lv.1 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 15 | TC-EIF-SCN-15 | 4.7 SETCODE_IDLE_REASON | Online Scenario 해당시점에 Idle Reason Code 전송 Common : TIME Idle Reason Code List : IDLEREASONCODELIST, IDLEREASONINFO, CPNAME, CPVALUE | 1. Enhanced Host Command Send | S2F49 | - | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
| 16 | TC-EIF-SCN-16 | 4.8 SETCODE_DOWN_ACTION | Online Scenario 해당시점에 Down Action Code 전송 Common : TIME, OPERATORID Down Action Code List : DOWNACTIONCODELIST, DOWNACTIONINFO, CPNAME, CPVALUE | 1. Enhanced Host Command Send | S2F49 | - | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
|  |  | 5. Data Collection | [9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 17 | TC-EIF-SCN-17 | 5.1 Collection Event Occurs on the Equipment | 1. 설비는 Event 발생 시 정의된 Structure에 따라 Host로 해당 Event를 보고함. | 1. Event Report Send | S6F11 | - | O | Lv.1 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 18 | TC-EIF-SCN-18 | 5.2 Trace Data Collection | 1. DSPER : Sampling 주기 (초단위) 2. REPGSZ : Sampling 주기에 따른 설정 변수 값을 Report Group Size 만큼 누적하여 한번에 보고하는 누적 갯수 3. TOTSMP : Number of samples to be taken during a complete trace period. 0 = 현재 진행되는 Trace를 종료시킴. 4. TRID : 현재 진행되는 TRID 와 같은 TRID로 다시 설비에 통보하면 진행되던 Trace는 종료되고 새로운 Trace가 진행됨. | 1. Trace Initialize Send 2. Trace Data Send 3. Trace Initialize Send (End) | S2F23 S6F1 S2F23 | - | Optional | Lv.3 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
|  |  | 6. Terminal Services | [9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 19 | TC-EIF-SCN-19 | 6.1 Host sends information to an equipment’s display device | 1. Host에서 설비로 Terminal Message를 전송함. 2. 설비는 Terminal Message를 화면에 표시하고, 수신한 Terminal Message 이력 관리함. 3. 설비에 Terminal Message 입력창이 있을 경우, 작업자는 Message 입력 후 Host로 전송 가능함. | 1. Terminal Display, Single 2. Terminal Request | S10F3 S10F1 | 90101 | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
| 20 | TC-EIF-SCN-20 | 6.2 Operator sends information to host | 1. 설비에서 Host로 Terminal Message를 전송함. 2. Host는 설비로 응답함. | 1. Terminal Request 2. Terminal Display, Single | S10F1 S10F3 |  | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
|  |  | 7. Control | [9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 21 | TC-EIF-SCN-21 | 7.1 Control State Change Report | Control State 변경되면 보고 1 : Online / 2 : Offine | Control State Change Report | S6F11 | 10101 | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
|  |  | 8. Equipment Online Operation Scenario | [9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 22 | TC-EIF-SCN-22 | 8.1 Lot ID Report | Lot ID를 Reading 시 보고 | 1. Event Report Send | S6F11 | 20106 | Optional | Lv.1 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 23 | TC-EIF-SCN-23 | 8.2 LOT ID Request | Lot ID를 Request 시 보고 | 1. Event Report Send | S6F11 | 20108 | Optional | Lv.1 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 24 | TC-EIF-SCN-24 | 8.3 LOT_START |  | 1. Enhanced Host Command Send | S2F49 |  | Optional | Lv.1 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 25 | TC-EIF-SCN-25 | 8.4 Lot Processing Started Report | Lot Start 이벤트 보고 | 1. Event Report Send | S6F11 | 20101 | Optional | Lv.1 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 26 | TC-EIF-SCN-26 | 8.5 Product Data Request Report | Product의 Product 정보 요청 시 보고 | 1. Event Report Send | S6F11 | 20403 | Optional | Lv.1 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 27 | TC-EIF-SCN-27 | 8.6 PRODUCT_DATA |  | 1. Enhanced Host Command Send | S2F49 |  | Optional | Lv.2 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 28 | TC-EIF-SCN-28 | 8.7 Product Processing Completed Report | Tray 내 Product 작업 완료 시 보고 | 1. Enhanced Host Command Send | S6F11 | 20401 | Optional | Lv.2 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 29 | TC-EIF-SCN-29 | 8.8 NG Product Processing Completed Report | NG Tray 내 Product 작업 완료 시 보고 | 1. Event Report Send | S6F11 | 20405 | Optional | Lv.2 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 30 | TC-EIF-SCN-30 | 8.9 Lot Processing Completed Report | Lot Completed 이벤트 보고 | 1. Event Report Send | S6F11 | 20102 | Optional | Lv.2 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 31 | TC-EIF-SCN-31 | 8.10 NG Lot Processing Completed Report | NG Lot Completed 이벤트 보고 | 1. Event Report Send | S6F11 | 20109 | Optional | Lv.2 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 32 | TC-EIF-SCN-32 | 8.11 Canceled Report | 작업 취소 시 보고 (레시피 오토체인지 불가시) | 1. Event Report Send | S6F11 | 20103 | Optional | Lv.2 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 33 | TC-EIF-SCN-33 | 8.12 Aborted Report | Tray Processing 이후 작업 취소 (Abort) 시 보고 | 1. Event Report Send | S6F11 | 20104 | Optional | Lv.2 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 34 | TC-EIF-SCN-34 | 8.13 Idle Reason Set Report | 설비에 설정된 시간을 초과하는 경우 보고 (설비 비가동 시작시간 / 종료시간 / 사유) | 1. Event Report Send | S6F11 | 50102 | Optional | Lv.2 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 35 | TC-EIF-SCN-35 | 8.14 Idle Reason Reset Report | 설비에 설정된 시간을 초과하는 경우 보고 (설비 비가동 시작시간 / 종료시간 / 사유) | 1. Event Report Send | S6F11 | 50103 | Optional | Lv.2 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
|  |  | 9. Equipment State | [9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 36 | TC-EIF-SCN-36 | 9.1 Equipment State Change Report | Equipment State 변경되면 보고 [이전 설비 상태] 1 : Init 2 : Idle 3 : Setup 4 : Ready 5 : Executing (=Run) 6 : Pause (=Down) [현재 설비 상태] 1 : Init 2 : Idle 3 : Setup 4 : Ready 5 : Executing (=Run) 6 : Pause (=Down) |  | S6F11 | 10102 | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
| 37 | TC-EIF-SCN-37 | 9.2 Equipment Access Mode Changed Report | 설비 Access mode(OP, Maint, Eng_Vendor, Eng_MI, Engineer, Admin)가 변경되면 보고 <Equipment Access Mode> 0 = Undefined 1 = OP 2 = Maint 3 = Eng_Vendor 4 = Eng_MI 5 = Engineer 6 = Admin >6 Reserved |  | S6F11 | 10109 | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
| 38 | TC-EIF-SCN-38 | 9.3 Idle Reason Report | Reports a change in the equipment access mode. (OP, Maint, Eng_Vendor, Eng_MI, Engineer, Admin) 설비에 설정된 시간을 초과하는 경우 보고 (설비 비가동 시작시간 / 종료시간 / 사유) |  | S6F11 | 50104 | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
| 39 | TC-EIF-SCN-39 | 9.4 New Process State Changed Report | Reports process state changes in accordance with the newly defined process state definitions. [이전 설비 상태] 1 = RUN 2 = IDLE 3 = DOWN 4 = IDLE STARVED 5 = IDLE BLOCKED [현재 설비 상태] 1 = RUN 2 = IDLE 3 = DOWN 4 = IDLE STARVED 5 = IDLE BLOCKED |  | S6F11 | 10108 | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
| 40 | TC-EIF-SCN-40 | 9.5 Down Action Report | Down 발생 시 조치내역 보고 0 TIME YYYYMMDDhhmmss 1 ACTIONCODE Down 발생 후 조치 Code 2 ACTIONDESCRIPTION Down 발생 후 조치 내역 Text 3 DOWNSTARTTIME Down Start Time (Down 발생 시간) 4 DOWNENDTIME Down End Time (Down 조치 완료 시간) 5 OPERATORID Operator ID 6 ALARMLISTQTY Qty는 Alarm 발생 수량(n) 보고(Aarm ID, Alarm Category, Alarm Text의 3개 데이터가 한 Set) 7 ALARMID#1 DOWN 시 발생한 Alarm ID #1 8 ALARMCATEGORY#1 "DOWN 시 발생한 Alarm Category #1 11 = 비가동 중 알람 21 = 경알람 (Light Alarm) 31 = 품질 관련 알람 (Heavy Alarm) 32 = 생산 관련 알람 (Heavy Alarm) 33 = 설비 Trouble (Heavy Alarm)" 9 ALARMTEXT#1 DOWN 시 발생한 Alarm Text #1 ⁝ ⁝ |  | S6F11 | 50105 | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
|  |  | 10. Unit State | [9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 41 | TC-EIF-SCN-41 | 10.1 Unit State Changed Report | 1 = RUN 2 = IDLE 3 = DOWN 4 = IDLE STARVED 5 = IDLE BLOCKED |  | S6F11 | 10505 | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
| 42 | TC-EIF-SCN-42 | 10.2 Unit Material Count Report | Reports actual input and processing result counts (OK/NG) for all materials (Main and Sub) by unit. 0 TIME YYYYMMDDhhmmss 1 OPERATORID Operator ID 2 UNITID Unit ID 3 MATERIALCOUNTLISTQTY "Qty는 자재 종류 수량(n)을 보고 (아래 5개의 데이터가 한 Set)" 4 MATERIALTYPE#1 Material Type (자재 유형 코드) 5 SLOTNO#1 하나의 Unit에 같은 자재 유형이 존재하는 경우의 Slot Number로 구분 6 INPUTMATERIALCOUNT#1 자재 투입 수량 7 GOODMATERIALCOUNT#1 자재 배출 수량 (OK) 8 NGMATERIALCOUNT#1 자재 배출 수량 (NG) |  | S6F11 | 10202 | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
| 43 | TC-EIF-SCN-43 | 11. Lot Processing | [9 empty] | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
| 44 | TC-EIF-SCN-44 | 11.1 Unit Processing Time Report | Report Tact/Cycle Time for each unit in the equipment upon LOT completion |  | S6F11 | 50105 | O | Lv.1 |  |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시 |  |  | 미실시
|  |  | 12. Abnormal | [9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 45 | TC-EIF-SCN-45 | 12.1 Communication Error | S9F3 : Unrecognized Stream Type S9F5 : Unrecognized Function Type S9F9 : Transaction Timer Timeout S9F13 : Transaction Timer Timeout |  | SxFy S9F3 S9F5 S9F9 S9F13 |  | O | Lv.1 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
| 46 | TC-EIF-SCN-46 | 12.2 Abort Transaction (Equipment is in Offline) | 1. 설비는 Offline 상태에서 Host로부터 Primary Message 수신 시 Function '0'으로 응답하여야 함. (단, S1F1, S1F13, S1F17, S2F25 수신 시 정상 Secondary Message로 응답하여야 함.) |  | SxF0 |  | O | Lv.1 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
Note on E52: BJS: EquipmentID EquipmentName Time IdleReasonInfo OperatorID Idle Reason Information L,6,IdleReasonInfo OperatorID IDLECODE IDLETEXT IDLESTARTTIME IDLEENDTIME IDLENOTE
Note on E54: BJS: EquipmentID EquipmentName Time NewAlarmSetList ActionCode ActionDescription DownStartTime DownEndTime OperatorID New Alarm Set List L,n,NewAlarmSetList L,3,NewAlarmInfo AlarmID AlarmCategory AlarmText
Note on E56: BJS: Unit(설비모듈)별 Equipment State 변경되면 보고
Note on E59: BJS: EquipmentID EquipmentName Time LotID ProcessID ModelID RecipeID UnitProcessingInfo OperatorID Number of units in the equipment L,n,UnitList L,3,UnitInfo UnitID TactTime CycleTime

## 03) Open Item
▣ Open Item (협의 필요 사항)
NO | 등록일자 | 내용 및 처리 이력/결과 | 해당 Test Case ID | 상태 | 완료예정일자 | 완료일자 | 담당부서 | 비 고
Note on F3: 등록 : 등록되고 협의 미진행 협의중 : 협의 진행중이고 완료되지 않은 상태 협의완료 : 협의완료되었으나 처리 완료되지 않은 상태 처리중 : 협의완료되고 처리 진행중인 상태 처리완료 : 협의 및 처리 완료된 상태 취소 : Open Item에서 제외